## 全部项目统计
2023年度实施项目明细表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标 | 抵押担保措施 | 备注
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | [7 empty] | 备注：备注抵押担保具体：比如房产、公务员担保等 如果是续投项目需要备注出以前担保手续是什么
1 | 铁岭东大集团牧业有限公司 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 昌图镇人民政府 | 贾艳辉 | 840 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 铁岭东大集团丰农粮贸有限公司土地及地上厂房做担保
2 | 昌图县粮仓小麦玉米种植专业合作社 | 66.32 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 十八家子镇人民政府 | 刘双 | 829 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 房产抵押担保
3 | 铁岭市盛信甜菜种植专业合作社 |  | 0 | 0 | 68.16 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 前双井镇人民政府 | 安辉 | 852 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 家和美商城商铺
. | 铁岭市乾佳禾粮油集团有限公司 |  | 0 | 0 | 74.64 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 付家镇人民政府 | 张津明 | 933 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。
5 | 昌图县明伟种植专业合作社 |  | 0 | 0 | 49.84 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 623 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 村社合一项目拿机动地120亩，老村部12间，300平，作为抵押
6 | 昌图县名星畜牧养殖专业合作社 | 10.36 | 0 | 0 | 4.2 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 182 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，村社合一项目，个人流转土地抵押。
7 | 昌图县柳条沟农作物种植专业合作社 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 191 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，村社合一项目，村机动地抵押。
8 | 昌图县马家裕泉榛果专业合作社 |  | 0 | 0 | 74.24 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 泉头镇人民政府 | 李雪松 | 928 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 合作社所有的位于泉头市场内的5个门市房（面积共423.45平方米，评估价值94.2万元）做担保 | 苹果储藏窖（面积400平方米）、果窖内冷风机组、苹果园（380亩）、仓库（240平方米）、温室大棚（1020平方米）。
| 昌图县朝阳镇西关农机股份经济合作社 |  | 0 | 0 | 15.84 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 朝阳镇人民政府 | 闵迪 | 198 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 法人名下固定资产收割机一台价值21.4万
10 | 昌图县朝阳镇马家店村股份经济合作社 |  | 0 | 0 | 23.6 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 朝阳镇人民政府 | 闵迪 | 173 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 农村土地承包经营权证做抵押
11 | 昌图县朝阳镇众汇畜牧养殖专业合作社 |  | 0 | 0 | 8.96 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 朝阳镇人民政府 | 闵迪 | 112 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 农村土地承包经营权证做抵押
12 | 昌图县鸿强家畜养殖专业合作社 |  | 0 | 0 | 39.44 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 老四平镇人民政府 | 王苗 | 493 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 公务员担保
13 | 昌图县户山畜牧业养殖农民专业合作社 |  | 0 | 0 | 2.32 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 29 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方将其村集体所有的林地七处市场估值约240万元及所饲养牛只市场估值约98.7万元，合计总资产约228万元作为抵押资产进行抵押。
14 | 昌图县会明蛋鸡养殖专业合作社 |  | 0 | 0 | 11.68 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 146 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方将其名下林地一处市场估值约25万元，及其父亲名下住宅及院落市场估值约30万元，其名下标致牌小轿车一辆，市场估值约16万元，合计总资产约71万元作为抵押资产进行抵押。
15 | 昌图县锦盛种植农民专业合作社 |  | 0 | 0 | 2.24 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 28 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 甲方以其名下红旗牌小轿车一辆，市场估值约15万元作为抵押资产进行抵押。
16 | 昌图县李刚农机服务专业合作社 |  | 0 | 0 | 2.88 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 36 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方以其名下农机具4套及购置发票，小型轿车一台，市场估值约20万元作为抵押资产进行抵押。
17 | 昌图县吕三养牛专业合作社 |  | 0 | 0 | 7.36 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 92 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方将其名下合作社及酒厂、住宅、及所饲养成年育肥牛52头市场总估值约228万元作为抵押资产进行抵押。
18 | 昌图县全赢畜牧养殖专业合作社 |  | 0 | 0 | 19.44 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 243 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方以市场估值约153万元林地及所饲养牛只市场估值约79万元，合计约232万元作为抵押资产进行抵押。
19 | 昌图县曲家店镇双赢农机服务专业合作社 |  | 0 | 0 | 10.48 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 131 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方以其名下农机具34套行车证及购置发票市场估值约200万元作为抵押资产进行抵押。
20 | 昌图县小坊共赢畜牧养殖农民专业合作社 |  | 0 | 0 | 4.16 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 曲家镇人民政府 | 张印 | 52 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 |  | 甲方将其村集体所有的林地一处市场估值约60万元及所饲养羊只市场估值约32.54万元，合计总资产约92.54万元作为抵押资产进行抵押。
21 | 昌图县大兴粮库有限公司 |  | 0 | 0 | 41.12 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 大兴镇人民政府 | 张立新 | 514 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，此次以市场价60万元的80机1台、翻板卸粮机1台、18输送机2台作为抵押 | 以前以市场价140万元的300吨烘干塔、23.8万元的装箱翻转机一台、180度平仓机三台（每台7.6万元）合计22.8万元、新型扒粮机价值11.8万元，合计198.4万元，按照186.0764万元抵押给大兴镇人民政府
22 | 昌图县溢康奶牛养殖专业合作社 |  | 0 | 0 | 90.4 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 八面城镇人民政府 | 梁建 | 1130 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投，之前担保手续为车辆抵押。本次抵押担保使用合作社养殖奶牛抵押。
23 | 铁岭市盛信甜菜种植专业合作社项目 |  | 0 | 0 | 20 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 250 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 用合作社流转土地抵押
24 | 铁岭老康肥业有限公司产业扶贫项目 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 422 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 用老康猪厂做抵押
25 | 昌图县荣丰新家园水泥预制件厂 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 1070 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 两个教师工资抵押
26 | 昌图县鲲鹏农业服务有限公司 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 下二台镇人民政府 | 李宏志 | 565 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 公务员担保
27 | 昌图县义和肉牛养殖专业合作社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 50 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 合作社固定资产总额527万元抵押担保 | 续投
28 | 昌图县诚实家庭农场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 50 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 宝力镇事业干部农机站站长担保 | 续投
29 | 昌图县德正玉米种植专业合作社 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 125 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 李文权、温立国土地使用证共计28亩和东苇子村水库64亩承包期8年抵押担保 | 续投
30 | 昌图县永臣农机服务专业合作社 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 100 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 宝力镇事业干部妇联主席担保 | 续投
31 | 昌图县廉志军家庭农场 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 125 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 王德顺、单宝昌、李敏的土地使用证共计70亩抵押担保 | 续投
32 | 昌图县温馨家庭农场 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 13 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 温暖的土地使用证共计7亩抵押担保 | 续投
33 | 昌图县蒙昌中草药种植专业合作社 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 47 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 流转50亩土地期限十年合同抵押担保 | 续投
34 | 昌图县宝力镇分布式光伏电站 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 1000 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 镇里建光伏电站
35 | 昌图秋华服装有限公司 | 58.16 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 727 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 老城镇农中院内厂房作抵押
36 | 昌图县辽河源鹏程农业专业合作社 | 61.44 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 长发镇人民政府 | 王泽 | 768 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。
37 | 昌图县谷源农作物种植专业合作社 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 四合镇人民政府 | 刘佳丽 | 372 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 新建项目 用个人责任田做抵押
38 | 昌图县昊毓福农副产品有限公司 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 七家子镇人民政府 | 周利军 | 505 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 项目资金由辽宁中意佳慧资产评估有限公司出具资产评估报告，由昌图县昊毓福农副产品有限公司的建筑物1020219.95元，机器设备364850元。共计1385069.95元作为抵押。并签订资金使用协议，担保人签字，可保障项目资金与收益的按期返还。
39 | 小龙花生种植专业合作社 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 七家子镇人民政府 | 周利军 | 277 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 项目资金由辽宁衡宇资产评估有限公司出具资产评估报告，由小龙花生种植专业合作社的建筑物3121000元，构筑物203000元，机器设备2751880元。共计6075880元作为抵押。并签订资金使用协议，担保人签字，可保障项目资金与收益的按期返还。
40 | 昌图县金瑞祥畜牧养殖专业合作社 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 四面城镇人民政府 | 王臣 | 584 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 楼房抵押、公职人员担保
41 | 昌图县十里乡情绿色蔬菜种植专业合作社 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 190 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，用大棚做抵押。
42 | 昌图县领邦种植专业合作社 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 191 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，用合作社农机具做抵押。
43 | 昌图县后窑乡振昌木材加工厂 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 后窑镇人民政府 | 陆航 | 473 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 两名公职人员担保
44 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 808 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 昌图县老城镇东街61组191栋榆城田园世家9号楼1-5-1、1-5-2、1-6-1、2-5-1
45 | 昌图县厚喜种植专业合作社 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 王秀秀 | 397 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 用房产做抵押
46 | 昌图县高家村农业种植专业合作社 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 32 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为合作社法人王洪伟16亩土地，按照每亩800元承包费计算，进行抵押，抵押期为4年 现在抵押为合作社成员沈海清20.72亩土地，按照每亩1000元承包费，抵押使用期为2年计算
47 | 昌图县双泉峪农业种植有限公司 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 11 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为昌图县双泉峪农业种植有限公司现在抵押为公司法人杨明名下13亩土地，按照每亩1000元承包费，抵押使用期为1年计算
48 | 昌图县长军家庭农场 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 64 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为昌图县于长军家庭农场法人于长军承包的227.8亩土地（附承包合同），按照每亩1000元承包费，抵押使用期为1年计算 现在抵押为法人于长军名下常发CFA504型轮式拖拉机（价值人民币肆万陆仟元）和中科2BMZK-2型免耕指夹式精量施肥播种机（价值人民币叁万玖仟捌佰元）进行抵押
49 | 昌图县双畦蔬菜种植专业合作社 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 43 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为合作社成员项佰林13亩土地，按照每亩800元承包费计算进行抵押，抵押期为4年 现在抵押为合作社成员程明名下4YZ-5B00自走式玉米收获机（价值人民币贰拾叁万伍仟元）进行抵押
50 | 昌图县东嘎镇金农农机服务专业合作社 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 57 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 新投项目。抵押为合作社成员李英宇名下M904-Y型轮式拖拉机（价值人民币玖万陆仟元）进行抵押
51 | 昌图县舌鑫香蔬菜瓜果种植专业合作社 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 87 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为合作社成员姜占山10.8亩土地，庞成伟12.15亩土地，庞成辉12.15亩土地，按照每亩800元承包费计算进行抵押，抵押使用期为5年合作社法人张德永工资作为抵押南岭村支部书记于臣工资作为抵押 现在抵押为合作社成员孙秉海名下27亩土地按照每亩1000元承包费，抵押使用期为4年计算
52 | 昌图县东嘎镇富民农机专业服务合作社 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 20 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 新投项目。抵押为合作社法人么海波名下康达2BMZF-2A型免耕指夹式精量施肥播种机（价值人民币45000元）进行抵押
53 | 昌图县东嘎镇何家村合家欢种养殖联合社 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 51 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为合作社法人张雨海16亩土地，按照每亩800元承包费计算进行抵押，抵押期为5年，合作社法人张雨海5亩土地，按照每亩800元承包费计算进行抵押，抵押期为5年 现在抵押为合作社法人张雨海名下路通404型号农用拖拉机（价值人民币叁万元以上）和常柴210型号除葱机（价值人民币贰万伍仟元以上）以及大葱整地机（价值人民币贰万元以上）进行抵押
54 | 昌图县大榆村牲畜养殖专业合作社 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 72 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为合作社成员张文江25亩土地，按照每亩800元承包费计算，抵押使用期为5年 现在抵押为合作社法人张文江成年母黄牛六头（每头价值人民币15000元以上）进行抵押
55 | 昌图县陈海龙畜牧养殖场 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 27 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 新投项目。抵押为合作社法人陈海龙成年母黄牛两头（每头价值人民币15000元以上）进行抵押
56 | 昌图县昌东蔬菜种植专业合作社 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 马艺烁 | 150 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目。之前抵押为陈佳宁、崔晓波、谷文涛、夏淑颖、阚超五人工资共23.7万元 现在抵押为合作社成员王保成名下171.97亩土地，按照每亩1000元承包费，抵押使用期为1年计算
57 | 昌图县宏明肥业有限公司 | 52.56 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 毛家店镇人民政府 | 李明 | 657 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投 ，原2017年投入38万元抵押手续建设用地规划许可证和496平方米车间。新投入抵押800平厂房
58 | 铁岭丰正生物质能源有限公司 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 625 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 房产抵押
59 | 辽宁省德皓农产品有限公司 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 402 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 房产抵押
60 | 昌图正丰粮食收储有限公司烘干机环境设施改造项目 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 855 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 续投项目，三江口镇八棵村四组，昌图正丰粮食收储有限公司所有的建筑物（3项）
61 | 昌图县王晓龙农机专业合作社 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 375 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 昌图县三江口镇就塘坊村三组厂房
62 | 铁岭市盛信甜菜种植专业合作社 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 通江口镇人民政府 | 李超 | 1063 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 用两处房产抵押，用公务员身份担保
63 | 昌图县粮仓小麦玉米种植专业合作社 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 马仲河镇人民政府 | 姜直升 | 951 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 房产
64 | 昌图县众鑫盛玉米种植专业合作社 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 1011 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 合作社厂房及固定资产抵押
65 | 伊香米业 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 头道 | 麻树源 | 711 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。 | 宝力农垦集团董事长担保
66 | 新乡服装厂 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 新乡 | 姜歆 | 16 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。
67 | 大洼镇2023年光伏项目 | 71.68 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 896 | 48 | 巩固脱贫成果，带动脱贫人口每人每年增加收入48元，带动脱贫户满意度达到95%以上。
| 八面城镇公祥村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 八面城镇人民政府 | 梁 建 | 1780 |  | 完善村屯亮化工程，改善人居环境，方便村民出行。
| 宝力镇宝力村基础设施建设项目 |  | 90 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 宝力镇人民政府 | 王 付 | 3252 |  | 改善交通状况及村民出行环境，方便群众生产生活。
| 朝阳镇邱家村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 朝阳镇人民政府 | 单彦鹏 | 1500 |  | 项目区位于朝阳镇邱家村，主要路段为朝阳镇街内城中村，项目主要改善双八县朝阳镇街内端人行路环境建设及排水、亮化工程。
| 鴜鹭树镇包家桥村产业配套设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1655 |  | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，广大居民生产生活得到保障，同时大大改善了村屯脏乱差现象，达到屯屯硬化、绿化、美化、亮化效果，增强广大居民幸福指数。
| 鴜鹭树镇腰道村产业配套设施建设项目 |  | 12.9 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1300 |  | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
| 鴜鹭树镇腰村村产业配套设施建设项目 |  | 8 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 2400 |  | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
| 鴜鹭树镇东堡村产业配套设施建设项目 |  | 5.5 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1380 |  | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
| 大四家子镇新河村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 1700 |  | 完成新河村基础设施配套建设，改善村屯道路环境，方便群众。
| 大四家子镇新发村基础设施建设项目 |  | 17 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 1300 |  | 完成新发村区域内村屯亮化建设，路边沟建设
| 大四家子镇大四村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 3000 |  | 完成大四村区域内路边沟修建、村屯亮化建设。
| 大洼镇大洼村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 2947 |  | 完善村基础设施建设，提升农村人居环境治理，推进乡村振兴，受益群众满意度≥95%。
| 大洼镇曹家村基础设施建设项目 |  | 30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 1503 |  | 完善村基础设施建设，提升农村人居环境治理，推进乡村振兴，受益群众满意度≥95%。
| 大洼镇刘家村基础设施建设项目 |  | 10 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 2393 |  | 改善村庄环境，增加出行便利，受益群众满意度≥95%。
| 大兴镇太平村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大兴镇人民政府 | 张立新 | 45 |  | 衔接推进乡村振兴，补齐必要的基础设施短板，带动群众满意度达到90%。
| 付家镇长山村产业配套设施建设项目 | 44.8 | 5.2 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 付家镇人民政府 | 张津明 | 2170 |  | 通过路灯的修建提议提升村民夜间出行的安全性。有效提升村民生活幸福指数。
| 付家镇付家村产业配套设施建设项目 | 70 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 付家镇人民政府 | 张津明 | 2870 |  | 改善出行条件，为人民群众出行提高方便性和安全性
| 排水渠建设项目 |  |  |  | 200 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 各镇
| 古榆树镇兴国村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 古榆树镇人民政府 | 乔 滨 | 2467 |  | 项目建设完成后方便行人出行，避免两侧商贩占道经营。更能缓解主路新三线机动车道行车压力。从而保障行人方便和机动车出行顺畅。兴国村2组至3组屯内为低洼地段，有1000米在雨季无法出行，铺设水泥路可以解决群众出行难的问题；安装路灯方便百姓出行，亮化美化街内主路。
| 后窑镇后窑村产业配套设施建设项目 | 140 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 后窑镇人民政府 | 陆航 | 2440 |  | 改善村容村貌，提升村民居住环境和生活质量，完善排水设施，亮化设施，方便居民出行。
| 后窑镇双山村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 后窑镇人民政府 | 陆航 | 420 |  | 提升村屯基础设施建设。
| 金家镇金屯村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 1200 |  | 改善村容村貌及人居环境，方便百姓出行，提高金家镇整体形象，全面促进乡村振兴。
| 金家镇金城村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 700 |  | 改善村容村貌及人居环境，方便百姓出行，提高金家镇整体形象。全面促进乡村振兴。
| 老城镇胜利村产业配套设施建设项目 |  | 45 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 2100 |  | 提高胜利村基础建设。
| 老城镇五勤村基础设施建设项目 |  | 100 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 2072 |  | 提高五勤村基础设施
| 老四平镇旱沟村产业配套设施建设项目 |  | 25 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老四平镇人民政府 | 王苗 | 5115 |  | 该项目覆盖老四平镇街内的基础设施，在老四平镇政府的监督下，项目实施农户知晓率及满意度95%以上。项目的建设吸纳本村有技术、有劳动力的农户到工地务工，可提供务工岗位50个以上，使农户通过劳动实现增收，使广大居民生产生活得到极大的改善，增强广大居民幸福指数。
| 亮中桥镇亮中村基础设施建设项目 |  | 45 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 2421 |  | 美化村屯生活环境，方便居民出行。
| 亮中桥镇永丰村基础设施建设项目 |  |  |  | 20 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 1600 |  | 美化村屯生活环境，丰富居民业余生活。
| 亮中桥镇东兴村基础设施建设项目 |  | 14.95 |  | 35.05 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 1580 |  | 美化村屯生活环境，方便居民出行。
| 毛家店镇侯家村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 毛家店镇人民政府 | 李 明 | 7300 |  | 在巩固脱贫成果的同事衔接乡村振兴使毛家店域内最大的相邻村达到美丽乡村标准。
| 平安堡镇小泉村基础设施建设项目 |  | 80 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 1448 |  | 村屯美化，打造宜居美丽乡村，安装太阳能路灯，方便百姓出行。
| 七家子镇七家子村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 七家子镇人民政府 | 杨贺明 | 2313 |  | 改善七家子村交通状况与村民出行环境，亮化村容村貌，方便群效目标出行提供更加便利条件。依据村庄规划，推动乡村基础设施建设，众生产生活，为七家子村585户2313人及周边所有村民的交通巩固脱贫成效。
| 前双井镇双井村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 前双井镇人民政府 | 安辉 | 1447 |  | 工程项目建成后我镇街内道路交通情况以及街容街貌将大大改善，村民出行更加便利
| 前双井镇甘井村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 前双井镇人民政府 | 安辉 | 1906 |  | 工程项目建成后我村内道路交通情况将大大改善，村民出行更加便利
| 曲家店镇黑城子村基础设施建设项目 |  |  |  | 50 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 曲家店镇人民政府 | 张 印 | 263 |  | 修建浮桥后便于黑城子村四组村民农业耕作。
| 泉头镇农林村产业配套设施建设项目 |  | 90 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 泉头镇人民政府 | 易庆祥 | 1430 |  | 改善农村路网，改善农户出行环境
| 泉头镇桥口东村产业配套设施建设项目 |  | 20 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 泉头镇人民政府 | 易庆祥 | 2001 |  | 改善农村路网，改善农户出行环境
| 十八家子镇富有村基础设施建设项目 |  | 17.2 | 52.8 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 十八家子镇人民政府 | 刘双 | 2220 |  | 建设疏通两侧边沟，确保排水通畅，解决村民、商户门口雨水倒灌问题，同时在边沟上做甬路进行美化，兼具美观和实用性。
| 双庙子镇双庙子村基础设施建设项目 |  | 80 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 1012 |  | 产业指标：甬路、边石、边沟、涵管、路灯、公共汽车站点等总长2.5公里；
| 四合镇三合村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 四合镇人民政府 | 刘佳丽 | 1725 |  | 改善出行条件
| 四面城镇二十家子村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 四面城镇人民政府 | 王 臣 | 1230 |  | 满意度指标：受益人口满意度达到95%。
| 太平镇六家子庙村基础设施建设项目 |  |  |  | 15 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 1675 |  | 改善人居环境
| 太平镇二台子村基础设施建设项目 |  |  |  | 70 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 2094 |  | 改善人居环境
| 通江口镇通江口村产业配套设施建设项目 | 70 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 通江口镇人民政府 | 李超 | 1413 |  | 改善出行条件
| 头道镇头道村产业配套设施建设项目 |  | 95 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 头道镇人民政府 | 麻树源 | 2235 |  | 改善人居环境质量，提升百姓幸福感
| 头道镇双房村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 头道镇人民政府 | 麻树源 | 2027 |  | 改善人居环境质量，提升百姓幸福感
| 雨露计划 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县教育局 | 任志远 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 免校服费、伙食费 |  |  |  | 420.0793 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县教育局 | 任志远 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 种植业保险 |  | 10 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 生亮 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 公益岗 |  | 242.25 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 任志远 | 425 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 庭院经济自主发展项目 |  | 55 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 2023年精准防贫保险 |  |  | 531.2 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 郭禹杉 | 26560 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| “保脱贫 促振兴”意外保险 |  | 150 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 郭禹杉 | 26560 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 补缴2022年“惠辽保”保费 |  |  |  | 15.9207 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 村屯大喇叭雪亮工程补贴项目 |  |  |  | 130.62 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 姜席 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
| 项目管理费 | 19 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 |  | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
Note on F13: Administrator: 往年钱

## Sheet3
昌图县2023年各级衔接资金实施的乡村建设类及巩固类项目汇总表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额
1 | 八面城镇公祥村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 八面城镇人民政府 | 梁 建 | 1780 | 完善村屯亮化工程，改善人居环境，方便村民出行。
2 | 宝力镇宝力村基础设施建设项目 |  | 90 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 宝力镇人民政府 | 王 付 | 3252 | 改善交通状况及村民出行环境，方便群众生产生活。
3 | 朝阳镇邱家村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 朝阳镇人民政府 | 单彦鹏 | 1500 | 项目区位于朝阳镇邱家村，主要路段为朝阳镇街内城中村，项目主要改善双八县朝阳镇街内端人行路环境建设及排水、亮化工程。
4 | 鴜鹭树镇包家桥村产业配套设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1655 | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，广大居民生产生活得到保障，同时大大改善了村屯脏乱差现象，达到屯屯硬化、绿化、美化、亮化效果，增强广大居民幸福指数。
5 | 鴜鹭树镇腰道村产业配套设施建设项目 |  | 12.9 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1300 | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
6 | 鴜鹭树镇腰村村产业配套设施建设项目 |  | 8 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 2400 | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
7 | 鴜鹭树镇东堡村产业配套设施建设项目 |  | 5.5 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 鴜鹭树镇人民政府 | 彭立秋 | 1380 | 该项目建成后补齐我村基础设施存在短板，增加村集体收入，增强广大居民幸福指数。
8 | 大四家子镇新河村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 1700 | 完成新河村基础设施配套建设，改善村屯道路环境，方便群众。
9 | 大四家子镇新发村基础设施建设项目 |  | 17 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 1300 | 完成新发村区域内村屯亮化建设，路边沟建设
10 | 大四家子镇大四村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 3000 | 完成大四村区域内路边沟修建、村屯亮化建设。
11 | 大洼镇大洼村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 2947 | 完善村基础设施建设，提升农村人居环境治理，推进乡村振兴，受益群众满意度≥95%。
12 | 大洼镇曹家村基础设施建设项目 |  | 30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 1503 | 完善村基础设施建设，提升农村人居环境治理，推进乡村振兴，受益群众满意度≥95%。
13 | 大洼镇刘家村基础设施建设项目 |  | 10 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 2393 | 改善村庄环境，增加出行便利，受益群众满意度≥95%。
14 | 大兴镇太平村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 大兴镇人民政府 | 张立新 | 45 | 衔接推进乡村振兴，补齐必要的基础设施短板，带动群众满意度达到90%。
15 | 付家镇长山村产业配套设施建设项目 | 44.8 | 5.2 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 付家镇人民政府 | 张津明 | 2170 | 通过路灯的修建提议提升村民夜间出行的安全性。有效提升村民生活幸福指数。
16 | 付家镇付家村产业配套设施建设项目 | 70 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 付家镇人民政府 | 张津明 | 2870 | 改善出行条件，为人民群众出行提高方便性和安全性
17 | 排水渠建设项目 |  |  |  | 200 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 各镇
18 | 古榆树镇兴国村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 古榆树镇人民政府 | 乔 滨 | 2467 | 项目建设完成后方便行人出行，避免两侧商贩占道经营。更能缓解主路新三线机动车道行车压力。从而保障行人方便和机动车出行顺畅。兴国村2组至3组屯内为低洼地段，有1000米在雨季无法出行，铺设水泥路可以解决群众出行难的问题；安装路灯方便百姓出行，亮化美化街内主路。
19 | 后窑镇后窑村产业配套设施建设项目 | 140 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 后窑镇人民政府 | 陆航 | 2440 | 改善村容村貌，提升村民居住环境和生活质量，完善排水设施，亮化设施，方便居民出行。
20 | 后窑镇双山村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 后窑镇人民政府 | 陆航 | 420 | 提升村屯基础设施建设。
21 | 金家镇金屯村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 1200 | 改善村容村貌及人居环境，方便百姓出行，提高金家镇整体形象，全面促进乡村振兴。
22 | 金家镇金城村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 700 | 改善村容村貌及人居环境，方便百姓出行，提高金家镇整体形象。全面促进乡村振兴。
23 | 老城镇胜利村产业配套设施建设项目 |  | 45 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 2100 | 提高胜利村基础建设。
24 | 老城镇五勤村基础设施建设项目 |  | 100 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 2072 | 提高五勤村基础设施
25 | 老四平镇旱沟村产业配套设施建设项目 |  | 25 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 老四平镇人民政府 | 王苗 | 5115 | 该项目覆盖老四平镇街内的基础设施，在老四平镇政府的监督下，项目实施农户知晓率及满意度95%以上。项目的建设吸纳本村有技术、有劳动力的农户到工地务工，可提供务工岗位50个以上，使农户通过劳动实现增收，使广大居民生产生活得到极大的改善，增强广大居民幸福指数。
26 | 亮中桥镇亮中村基础设施建设项目 |  | 45 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 2421 | 美化村屯生活环境，方便居民出行。
27 | 亮中桥镇永丰村基础设施建设项目 |  |  |  | 20 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 1600 | 美化村屯生活环境，丰富居民业余生活。
28 | 亮中桥镇东兴村基础设施建设项目 |  | 14.95 |  | 35.05 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 1580 | 美化村屯生活环境，方便居民出行。
29 | 毛家店镇侯家村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 毛家店镇人民政府 | 李 明 | 7300 | 在巩固脱贫成果的同事衔接乡村振兴使毛家店域内最大的相邻村达到美丽乡村标准。
30 | 平安堡镇小泉村基础设施建设项目 |  | 80 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 1448 | 村屯美化，打造宜居美丽乡村，安装太阳能路灯，方便百姓出行。
31 | 七家子镇七家子村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 七家子镇人民政府 | 杨贺明 | 2313 | 改善七家子村交通状况与村民出行环境，亮化村容村貌，方便群效目标出行提供更加便利条件。依据村庄规划，推动乡村基础设施建设，众生产生活，为七家子村585户2313人及周边所有村民的交通巩固脱贫成效。
32 | 前双井镇双井村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 前双井镇人民政府 | 安辉 | 1447 | 工程项目建成后我镇街内道路交通情况以及街容街貌将大大改善，村民出行更加便利
33 | 前双井镇甘井村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 前双井镇人民政府 | 安辉 | 1906 | 工程项目建成后我村内道路交通情况将大大改善，村民出行更加便利
34 | 曲家店镇黑城子村基础设施建设项目 |  |  |  | 50 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 曲家店镇人民政府 | 张 印 | 263 | 修建浮桥后便于黑城子村四组村民农业耕作。
35 | 泉头镇农林村产业配套设施建设项目 |  | 90 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 泉头镇人民政府 | 易庆祥 | 1430 | 改善农村路网，改善农户出行环境
36 | 泉头镇桥口东村产业配套设施建设项目 |  | 20 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 泉头镇人民政府 | 易庆祥 | 2001 | 改善农村路网，改善农户出行环境
37 | 十八家子镇富有村基础设施建设项目 |  | 17.2 | 52.8 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 十八家子镇人民政府 | 刘双 | 2220 | 建设疏通两侧边沟，确保排水通畅，解决村民、商户门口雨水倒灌问题，同时在边沟上做甬路进行美化，兼具美观和实用性。
38 | 双庙子镇双庙子村基础设施建设项目 |  | 80 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 1012 | 产业指标：甬路、边石、边沟、涵管、路灯、公共汽车站点等总长2.5公里；
39 | 四合镇三合村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 四合镇人民政府 | 刘佳丽 | 1725 | 改善出行条件
40 | 四面城镇二十家子村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 四面城镇人民政府 | 王 臣 | 1230 | 满意度指标：受益人口满意度达到95%。
41 | 太平镇六家子庙村基础设施建设项目 |  |  |  | 15 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 1675 | 改善人居环境
42 | 太平镇二台子村基础设施建设项目 |  |  |  | 70 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 太平镇人民政府 | 李凯 | 2094 | 改善人居环境
43 | 通江口镇通江口村产业配套设施建设项目 | 70 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 通江口镇人民政府 | 李超 | 1413 | 改善出行条件
44 | 头道镇头道村产业配套设施建设项目 |  | 95 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 头道镇人民政府 | 麻树源 | 2235 | 改善人居环境质量，提升百姓幸福感
45 | 头道镇双房村基础设施建设项目 |  |  | 70 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 头道镇人民政府 | 麻树源 | 2027 | 改善人居环境质量，提升百姓幸福感
46 | 雨露计划 |  | 70 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县教育局 | 任志远 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
47 | 免校服费、伙食费 |  |  |  | 420.0793 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县教育局 | 任志远 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
48 | 种植业保险 |  | 10 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 生亮 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
49 | 公益岗 |  | 242.25 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 任志远 | 425 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
50 | 庭院经济自主发展项目 |  | 55 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
51 | 2023年精准防贫保险 |  |  | 531.2 |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 郭禹杉 | 26560 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
52 | “保脱贫 促振兴”意外保险 |  | 150 |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 郭禹杉 | 26560 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
53 | 补缴2022年“惠辽保”保费 |  |  |  | 15.9207 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
54 | 村屯大喇叭雪亮工程补贴项目 |  |  |  | 130.62 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 姜席 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
55 | 项目管理费 | 19 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
56 | 代缴新农合 |  |  |  | 463.33 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县医保局 | 任志远 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
57 | 危房改造 |  |  |  | 80 | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 县住建局 | 王晶 | 26414 | 巩固脱贫成果、确保“俩不愁、三保障”
58 | 长发镇三合村产业配套设施建设项目 | 70 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-10-31 | 长发镇人民政府 | 王泽 | 2233 | 三合村12组低洼，今年汛期发水边沟被冲毁，需要重新建设确保来年汛期安全。

## 资金计划公示附表
附件2
2024年实施基础设施建设类项目明细表
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额
1 | 后窑镇牌楼村基础设施建设项目 |  |  | 100 |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 后窑镇人民政府 | 左轶仁 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
2 | 后窑镇双山村基础设施建设项目 |  |  | 100 |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 后窑镇人民政府 | 左轶仁 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
3 | 金家镇金屯村基础设施建设项目 |  | 135 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 金家镇人民政府 | 祖智欣 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
. | 昌图镇二道村基础设施建设项目 |  | 100 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 昌图镇人民政府 | 贾艳辉 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
5 | 马仲河镇西大营村基础设施建设项目 |  |  | 150 |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 马仲河镇人民政府 | 姜直升 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
6 | 后窑镇后窑村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 后窑镇人民政府 | 左轶仁 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
7 | 宝力镇房家村基础设施建设项目 |  | 58 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
8 | 宝力镇刘美村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 宝力镇人民政府 | 王付 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
| 昌图镇太阳山村委会基础设施建设项目 |  | 40 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 昌图镇人民政府 | 贾艳辉 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
10 | 老城镇窑沟村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 老城镇人民政府 | 罗雪婷 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
11 | 头道镇头道村基础设施建设项目 |  | 30 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 头道镇人民政府 | 罗春阳 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
12 | 七家子镇敖家村基础设施建设项目 |  | 12 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 七家子镇人民政府 | 杨贺明 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
13 | 古榆树镇朱家窝棚村基础设施建设项目 |  | 15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
14 | 曲家店镇王药铺村基础设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 曲家镇人民政府 | 何庆伟 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
15 | 八面城镇八面城村基础设施建设项目 |  |  |  | 160 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 八面城镇人民政府 | 梁建 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 典型村
16 | 八面城镇五星村基础设施建设项目 |  |  |  | 120 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 八面城镇人民政府 | 梁建 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
17 | 亮中桥镇八段村基础设施建设项目 |  | 50 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 亮中桥镇人民政府 | 杨俊雨 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
18 | 大洼镇大洼村基础设施建设项目 |  | 50 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 大洼镇人民政府 | 纪鹏 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
19 | 双庙子镇北大村基础设施建设项目 |  | 60 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 庞红叶 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
20 | 古榆树镇古榆村基础设施建设项目 |  | 50 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
21 | 三江口镇三江村基础设施建设项目 |  | 150 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 更改为典型村
22 | 三江口镇大王村基础设施建设项目 |  | 50 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
23 | 三江口镇庄家窑村基础设施建设项目 |  | 70 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 三江口镇人民政府 | 刘继超 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上 | 更改为典型村
24 | 老四平镇旱沟村基础设施建设项目 |  | 59 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 老四平镇人民政府 | 霍旺 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
25 | 大喇叭、摄像头补贴项目 |  | 75 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 农业农村局 | 王贺 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
26 | 安全饮水配套项目 |  |  |  | 280 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 水利局 | 孙放 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
27 | 东嘎镇何家村基础设施建设项目 |  |  |  | 30 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 胡极 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
28 | 大兴镇卡楼村基础设施建设项目 |  | 50 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 大兴镇人民政府 | 张立新 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
29 | 付家镇唐家围子村基础设施建设项目 |  | 4.614 |  | 5.386 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 付家镇人民政府 | 宋增适 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
30 | 通江口镇孤榆树村基础设施建设项目 |  | 90 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 通江口镇人民政府 | 李超 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
31 | 付家镇邱家屯村基础设施建设项目 |  | 38 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 付家镇人民政府 | 宋增适 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上
32 | 下二台镇北五村基础设施建设项目 |  | 25 |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 下二台镇人民政府 | 李宏志 | 衔接乡村振兴、补齐必要的基础设施，方便群众日常生活，达到群众满意度95%以上

## 产业项目统计表 (hidden)
2022年度产业项目明细表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 其他资金金额
1 | 昌图县古城化工有限公司 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 四面城镇人民政府 | 王臣 | 595人 | 75 | 巩固本镇脱贫人口595人，群众满意度达到95%
2 | 昌图县万利畜牧养殖专业合作社 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 八面城镇人民政府 | 辛鸿锋 | 775 | 75 | 巩固本镇脱贫人口775人，群众满意度达到95%
3 | 昌图县德丰农机服务专业合作社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 八面城镇人民政府 | 辛鸿锋 | 200 | 75 | 巩固本镇脱贫人口200人，群众满意度达到95%
4 | 昌图县永双农机服务专业合作社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 八面城镇人民政府 | 辛鸿锋 | 200 | 75 | 巩固本镇脱贫人口200人，群众满意度达到95%
5 | 铁岭东大集团牧业有限公司 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 昌图镇人民政府 | 贾艳辉 | 874 | 75 | 巩固本镇脱贫人口874人，群众满意度达到95%
6 | 铁岭木德森食品有限公司 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 朝阳镇人民政府 | 单彦鹏 | 398 | 75 | 巩固本镇脱贫人口398人，群众满意度达到95%
7 | 朝阳镇溢满畜禽养殖专业合作社 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 朝阳镇人民政府 | 单彦鹏 | 211 | 75 | 巩固本镇脱贫人口211人，群众满意度达到95%
8 | 铁岭市大北农饲料有限责任公司 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 此路树镇人民政府 | 孟祥伟 | 485 | 75 | 巩固本镇脱贫人口485人，群众满意度达到95%
9 | 昌图县名星畜牧养殖专业合作社 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 此路树镇人民政府 | 孟祥伟 | 500 | 75 | 巩固本镇脱贫人口500人，群众满意度达到95%
10 | 昌图县国库黄牛养殖专业合作社项目 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 419 | 75 | 巩固本镇脱贫人口419人，群众满意度达到95%
11 | 铁岭乾佳禾粮油集团有限公司项目 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 大四家子镇人民政府 | 王婷婷 | 406 | 75 | 巩固本镇脱贫人口406人，群众满意度达到95%
12 | 昌图县和润盛粮食收储有限公司 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 大洼镇人民政府 | 王宪 | 904 | 75 | 巩固本镇脱贫人口907人，群众满意度达到95%
13 | 昌图县金元粮食购销有限公司 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 大兴镇人民政府 | 吴迪 | 509 | 75 | 巩固本镇脱贫人口509人，群众满意度达到95%
14 | 昌图县高家村农业种植专业合作社 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 王洪伟 | 35 | 75 | 巩固本镇脱贫人口35人，群众满意度达到95%
15 | 昌图县何家村合家欢种养殖联合社 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 张雨海 | 49 | 75 | 巩固本镇脱贫人口49人，群众满意度达到95%
16 | 昌图县双畦蔬菜种植专业合作社 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 李春梅 | 42 | 75 | 巩固本镇脱贫人口42人，群众满意度达到95%
17 | 昌图县双泉峪农业种植有限公司 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 东嘎镇人民政府 | 杨明 | 498 | 75 | 巩固本镇脱贫人口498人，群众满意度达到95%
18 | 铁岭乾佳禾粮油集团有限公司 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 付家镇人民政府 | 周雷 | 963 | 75 | 巩固本镇脱贫人口963人，群众满意度达到95%
19 | 昌图县大龙农作物种植专业合作社 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 170 | 76 | 巩固本镇脱贫人口170人，群众满意度达到96%
20 | 古榆树镇地瓜产业园项目 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 古榆树镇人民政府 | 乔斌 | 796 | 75 | 巩固本镇脱贫人口796人，群众满意度达到95%
21 | 昌图县富吉养殖合作社 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 后窑镇人民政府 | 姜洋 | 459 | 75 | 巩固本镇脱贫人口459人，群众满意度达到95%
22 | 昌图县绿色生态养殖专业合作社 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 金家镇人民政府 | 杨智铭 | 1029 | 75 | 巩固本镇脱贫人口1029人，群众满意度达到95%
23 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 老城镇人民政府 | 罗乔馨 | 742 | 75 | 巩固本镇脱贫人口742人，群众满意度达到95%
24 | 铁岭弘禾食品有限公司 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 老四平镇人民政府 | 霍旺 | 499 | 75 | 巩固本镇脱贫人口499人，群众满意度达到95%
25 | 昌图县粮仓小麦玉米种植专业合作社 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 马仲河镇人民政府 | 姜直升 | 976 | 75 | 巩固本镇脱贫人口976人，群众满意度达到95%
26 | 中科农业（昌图）有限公司 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 毛家店镇人民政府 | 李明 | 661 | 75 | 巩固本镇脱贫人口661人，群众满意度达到95%
27 | 昌图县十里乡情绿色蔬菜种植专业合作社 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 平安堡镇人民政府 | 王春武 | 381 | 75 | 巩固本镇脱贫人口381人，群众满意度达到95%
28 | 昌图县景波花生种植专业合作社 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 七家子镇人民政府 | 周立军 | 56.3 | 75 | 巩固本镇脱贫人口56.、3人，群众满意度达到95%
29 | 2022年小龙花生种植专业合作社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 七家子镇人民政府 | 周立军 | 200 | 75 | 巩固本镇脱贫人口200人，群众满意度达到95%
30 | 昌图县宝鑫源禽业养殖专业合作社 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 34 | 75 | 巩固本镇脱贫人口34人，群众满意度达到95%
31 | 昌图县户山畜牧业养殖农民专业合作社 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 26 | 75 | 巩固本镇脱贫人口26人，群众满意度达到95%
32 | 昌图县会明蛋鸡养殖专业合作社 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 148 | 75 | 巩固本镇脱贫人口148人，群众满意度达到95%
33 | 昌图县李刚农机服务专业合作社 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 114 | 75 | 巩固本镇脱贫人口114人，群众满意度达到95%
34 | 昌图县吕三养牛专业合作社 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 96 | 75 | 巩固本镇脱贫人口96人，群众满意度达到95%
35 | 昌图县曲家店镇双赢农机服务专业合作社 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 118 | 75 | 巩固本镇脱贫人口118人，群众满意度达到95%
36 | 昌图县全赢畜牧养殖专业合作社 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 174 | 75 | 巩固本镇脱贫人口174人，群众满意度达到95%
37 | 昌图县小坊共赢畜牧养殖农民专业合作社 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 曲家店镇人民政府 | 陈雷 | 55 | 75 | 巩固本镇脱贫人口55人，群众满意度达到95%
38 | 昌图县马家裕泉榛果专业合作社 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 泉头镇人民政府 | 李雪松 | 958 | 75 | 巩固本镇脱贫人口958人，群众满意度达到95%
39 | 昌图县糠盛农作物种植专业合作社 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 三江口镇人民政府 | 郭洪玉 | 620 | 75 | 巩固本镇脱贫人口620人，群众满意度达到95%
40 | 昌图县佳丰生物质燃料有限公司 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 三江口镇人民政府 | 王丽华 | 600 | 75 | 巩固本镇脱贫人口600人，群众满意度达到95%
41 | 昌图县兴利玉米种植专业合作社 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 77 | 75 | 巩固本镇脱贫人口77人，群众满意度达到95%
42 | 昌图县刘晓娟家庭农场 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 63 | 75 | 巩固本镇脱贫人口63人，群众满意度达到95%
43 | 昌图县王平农机专业合作社 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 44 | 75 | 巩固本镇脱贫人口44人，群众满意度达到95%
44 | 昌图县盛德果蔬种植专业合作社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 30 | 75 | 巩固本镇脱贫人口30人，群众满意度达到95%
45 | 昌图县有利村苗木花卉种植专业合作社 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 43 | 75 | 巩固本镇脱贫人口43人，群众满意度达到95%
46 | 昌图县志芳养牛专业合作社 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 37 | 75 | 巩固本镇脱贫人口37人，群众满意度达到95%
47 | 昌图县晓波家畜养殖场 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 | 陆东华 | 115 | 75 | 巩固本镇脱贫人口115人，群众满意度达到95%
48 | 昌图县顺天畜牧养殖专业合作社 | 0.2 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 四合镇人民政府 | 刘佳丽 | 369 | 75 | 巩固本镇脱贫人口369人，群众满意度达到95%
49 | 图县润邦蔬菜种植专业合作社 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 太平镇人民政府 | 王雪冰 | 634 | 30 | 巩固本镇脱贫人口634人，群众满意度达到95%
50 | 昌图县孟可邨现代农业有限公司 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 通江口镇人民政府 | 李超 | 1107 | 75 | 巩固本镇脱贫人口1107人，群众满意度达到95%
51 | 昌图县昌新服装厂 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 新乡农垦集团 | 姜昕 | 17 | 75 | 巩固本镇脱贫人口17人，群众满意度达到95%
Note on G52: 个人用户: 有县级资金0.68

## 利益链接机制统计表 (hidden)
2022年度利益链接机制试点项目明细表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 其他资金金额
1 | 大洼镇十家子村洪伟养牛专业合作社项目（试点项目） | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2022年7月30 | 2022-10-30 | 大洼镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
2 | 昌图牧茁农业专业合作社（试点项目） | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2022年7月30 | 2022-10-30 | 昌图镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
3 | 双庙子镇建国村鼎森种羊养殖基地项目（试点项目） | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022年7月30 | 2022-10-30 | 双庙子镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
4 | 亮中桥镇东兴村丰满源玉米种植专业合作社（试点项目） | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022年7月30 | 2022-10-30 | 亮中桥镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
5 | 金家镇黄酒馆村绿色生态养殖专业合作社（试点项目） |  | 100 |  |  |  | 2022年7月30 | 2022-10-30 | 金家镇人民政府

## 乡村建设项目 (hidden)
2023年昌图县项目统计表
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标
|  | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 其他资金金额
Note on D33: Administrator: 东嘎大喇叭

## 其他项目 (hidden)
其他项目统计表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标
|  | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 其他资金金额
1 | 项目管理费 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 |  |  | 用于日常项目管理监测费用
2 | 雨露计划 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 | 任志远 |  |  | 确保“两不愁、三保障”解决脱贫户家庭学生教育问题
3 | 危房改造 | 0 |  | 233 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 | 任志远 |  |  | 确保“两不愁、三保障”解决监测户、脱贫户、突发严重困难户住房问题
4 | 防贫保 | 0 | 7.38 | 527.48 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 | 薄晓龙 |  |  | 巩固脱贫成果，为脱贫户提供保障。
5 | 新农合 | 0 | 0 | 0 | 363.584 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 医保中心 |  | 11304 |  | 巩固脱贫成果，为脱贫户提供保障。
6 | 校服费、伙食费 | 0 | 0 | 0 | 94.4057 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 教育局 |  |  |  | 巩固脱贫成果，为脱贫户提供保障。
7 | 保脱贫、促振兴保险 | 0 | 0 | 0 | 146.1185 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 县乡村振兴局 |  |  |  | 巩固脱贫成果，为脱贫户提供保障。
8 | 公益岗 | 0 | 0 | 0 | 295.26 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 |  |  |  | 巩固脱贫成果，为脱贫户提供务工岗位。
9 | 脱贫成果监测费用 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县审计局 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
10 | 种植补充保险 |  | 2.1214 |  |  |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴

## Sheet1 (hidden)
1 | 平安堡镇十里村助扶绿色蔬菜种植项目配套设施建设 | 206 | 0 | 0 | 0
2 | 平安堡镇十里村助扶绿色蔬菜市场项目 |  | 0 | 0 | 0
3 | 昌图县太阳山村旅游项目配套设施建设 | 192.2 | 0 | 0 | 0
4 | 古榆树镇地瓜产业园项目配套设施建设 | 87.5 | 0 | 0 | 0
5 | 金家镇黄酒馆村配套设施建设 | 100 | 0 | 0 | 0
6 | 亮中镇亮中村配套设施建设 | 60.6 | 0 | 0 | 0
7 | 八面城村产业中心镇配套设施建设 | 186.5 | 0 | 0 | 0
8 | 泉头镇旅游项目环境整治 | 108.4 | 0 | 0 | 0
9 | 鴜鹭树镇此路村配套设施建设 | 113.3 | 0 | 0 | 0
10 | 下二台镇旅游配套设施建设 | 290 | 0 | 0 | 0
11 | 老城镇五勤村配套设施建设 | 59.9 | 0 | 0 | 0
12 | 老城镇南桥文化广场建设项目 | 9 | 0 | 0 | 0
13 | 大兴镇刘仗子村基础设施建设 | 94 | 0 | 0 | 0
14 | 亮中桥镇永丰村路边沟、村屯亮化工程 | 24.8 | 0 | 0 | 0
15 | 七家子镇二河黄牛项目路 | 23.9 | 0 | 0 | 0
16 | 双庙子镇有利村亮化项目 | 0 | 0 | 10.4 | 0
17 | 马仲镇文化广场修建项目 |  | 36.5 | 0 | 0
18 | 马仲镇公共卫生厕所修建项目 |  | 17.3 | 0 | 0
19 | 宝力镇宝力村村屯道路维修项目 | 19.8786 | 0.52143 | 0 | 0
20 | 七家子镇七家子村道路涵洞维修项目 |  | 14.5
21 | 前双井安全饮水项目 |  | 13.5
22 | 下二台绿化村村部维修项目 |  | 9.4
23 | 大兴后兴隆积水坑修建项目 |  | 25.5
24 | 古榆树镇安全饮水工程 |  | 69.9381
25 | 朝阳镇安全饮水工程 |  | 120.8605 | 29.1395

## Sheet2 (hidden)
昌图县2022第二批项目统计表
填报单位：昌图县乡村振兴局
序号 | 项目名称 |  | 资金来源（万元） |  |  |  | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数（人） | 预计人均增收（元） | 绩效目标
|  | 总金额 | 中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额
1 | 种植补充保险 | 2.1214 |  | 2.1214 |  |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 县乡村振兴局 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
2 | 马仲镇文化广场修建项目 | 36.5 |  |  | 36.5 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 马仲河镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
3 | 马仲镇公共卫生厕所修建项目 | 17.3 |  |  | 17.3 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 马仲河镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
4 | 宝力镇宝力村村屯道路维修项目 | 20.4 |  | 19.8786 | 0.52143 | 0 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 宝力镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
5 | 七家子镇七家子村道路涵洞维修项目 | 14.5 |  |  | 14.5 |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 七家子镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
6 | 前双井安全饮水配套工程 | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 前双井镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
7 | 下二台绿化村村部维修项目 | 9.4 |  |  | 9.4 |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 下二台镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
8 | 大兴后兴隆积水坑修建项目 | 25.5 |  |  | 25.5 |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 大兴镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
9 | 古榆树镇安全饮水工程 | 69.9381 |  |  | 69.9381 |  | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 古榆树镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
10 | 朝阳镇安全饮水工程 | 150 |  |  | 120.8605 | 29.1395 | 2022年4月30 | 2022-10-30 | 朝阳镇人民政府 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴
11 | “惠辽保”保险 | 6 |  |  | 3.5 | 2.5 | 2022年11月30 | 2022-12-31 | 昌图县乡村振兴局 |  |  |  | 巩固脱贫成果、有效衔接乡村振兴